## แผน
แผนปฏิบัติงาน / โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2569 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 3) กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดำเนินการ
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69
กรมส่งเสริมการเกษตร
1. โครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเชิงรุก
กิจกรรม สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและการแจ้งเตือน | 3 แปลง | 1500 | ศจช./พื้นที่เสี่ยง | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | นางธัญญ์ณฐพร ทองจันทร์
กิจกรรม ประเมินความหนาแน่นและการจัดการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดศัตรูพืช | 1 ชนิด | 1200 | อำเภอหนองสองห้อง | [5 empty] | 1200 | [6 empty] | นางธัญญ์ณฐพร ทองจันทร์
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน | 2 แห่ง | 4800 | สนง.กษอ. |  |  |  | 4800 | [8 empty] | นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 | 13 ราย | 1535 | สนง.กษอ. |  |  |  | 1535 | [8 empty] | นางบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว
รวมงบประมาณ |  | 9035 |  | - | - | 0 | 6335 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0